## OBRAS EMERGENCIAIS
Nome-Projeto-Obra | Descrição do projeto | Nome do programa | Secretaria | Responsável | Categoria | Tipo de intervenção | Modal | Valor Atual (R$) | Lista de Municípios | Lista Região Administrativa | Status | Extensão (quilômetro) | Data de Início | Data de Término | Data Efetiva da Entrega | Código da Rodovia | Quilômetro inicial | Quilômetro final | Empregos Gerados - Direto | Empregos Gerados - Indireto | Empregos Gerados - Total
BR 381 - Obras e serviços emergenciais de implantação de acerca de alambrado em tela metálica galvanizada, destinada à condução segura de fauna - Obra Pontual | Contratação de obras e serviços emergenciais de implantação de acerca de alambrado na BR 381 no km 72,000 e 75,000 no município de Mairiporã | 2627 Melhorias na Infraestrutura de Transporte Estadual | SEMIL | DER | Gestão direta | Manutenção/Recuperação | Rodovias (Estaduais) | 1296421.62 | Mairiporã | Região Metropolitana de São Paulo | Concluído | 3 | 2025-05-13 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | BR 381 | 72 | 75 | 2 | 6 | 8
Conservação Especial Emergencial - Bloco 06 - Lote 01 - SP 249 - Obras e serviços emergenciais de conservação especial e reabilitação da sinalização horizontado - extensão de 24,820km nos municípios de Apiaí e Ribeirão Branco. | Contratação das obras e serviços de conservação especial e reabilitação da sinalização horizontal da rodovia SP 249 do km 0,000m ao km 24,820m com extensão de 24,820 km nos municípios de Apiaí e Ribeirão Branco. | 2627 Melhorias na Infraestrutura de Transporte Estadual | SEMIL | DER | Gestão direta | Manutenção/Recuperação | Rodovias (Estaduais) | 30116615.41 | Apiaí; Ribeirão Branco | RA de Itapeva | Em Execução | 24.82 | 2025-05-25 | 2026-10-25 | N/A | SP 249 | 0 | 24.82 | 15.6366 | 46.9098 | 62.5464
SP 031 - Obras e serviços emergenciais de recuperação de galerias de tubos de concreto - Obra Pontual | Contratação de obras e serviços emergenciais de recuperação de galerias de tubos de concreto, construção de alas a montante e muro de gabião a jusante na SP 031 no km 66,150m no município de Suzano | 2627 Melhorias na Infraestrutura de Transporte Estadual | SEMIL | DER | Gestão direta | Manutenção/Recuperação | Rodovias (Estaduais) | 271192.74 | Suzano | Região Metropolitana de São Paulo | Concluído | 0 | 2023-03-31 | 2023-09-30 | 2023-08-30 | SP 031 | 66.15 | 66.15 | 1 | 3 | 4
SP 031 - Obras e serviços emergenciais de recuperação estrutural de Viaduto - Obra Pontual | Contratação de obras e serviços emergenciais de recuperação estrutural de Viaduto na SP 031 no km 47,700 no município de Ribeirão Pires | 2627 Melhorias na Infraestrutura de Transporte Estadual | SEMIL | DER | Gestão direta | Manutenção/Recuperação | Rodovias (Estaduais) | 953708.78 | Ribeirão Pires | Região Metropolitana de São Paulo | Concluído | 0 | 2023-08-02 | 2024-02-02 | 2024-03-02 | SP 031 | 47.7 | 47.7 | 1 | 3 | 4
SP 050 - Obras e serviços emergenciais de estabilização do talude de aterro no km 174,950m - Obra Pontual | Contratação de obras e serviços de correção e proteção de taludes e reconstrução da plataforma viária na SP 050, Campos do Jordão | 2627 Melhorias na Infraestrutura de Transporte Estadual | SEMIL | DER | Gestão direta | Manutenção/Recuperação | Rodovias (Estaduais) | 5316008.7 | Campos do Jordão | RA de São José dos Campos | Em execução | 0 | 2026-07-02 | 2027-05-02 | N/A | SP 050 | 174.95 | 174.95 | 4 | 11 | 15
SP 050 - Obras e serviços emergenciais de reconstrução da plataforma viária - Obra Pontual | Contratação de obras e serviços emergenciais de reconstrução da plataforma viária na SP 050 no km 119,440m no município de Monteiro Lobato | 2627 Melhorias na Infraestrutura de Transporte Estadual | SEMIL | DER | Gestão direta | Manutenção/Recuperação | Rodovias (Estaduais) | 1592803.76 | Monteiro Lobato | RA de São José dos Campos | Concluído | 0 | 2026-01-20 | 2026-07-20 | N/A | SP 055 | 119.44 | 119.44 | 1 | 3 | 4
SP 050 - Obras e serviços emergenciais de recuperação de Talude no km 136,500 | Contratação emergencial de empresa especializada para Contratação de obras e serviços de recuperação e proteção de talude com risco eminente, km 136+500m (le) da SP 050, município de Monteiro Lobato. | 2627 Melhorias na Infraestrutura de Transporte Estadual | SEMIL | DER | Gestão direta | Manutenção/Recuperação | Rodovias (Estaduais) | 20753730.86 | Monteiro Lobato | RA de São José dos Campos | Concluído | 0 | 2024-07-19 | 2025-11-23 | N/A | SP 050 | 136.5 | 136.5 | 12 | 36 | 48
SP 052 - Obras e serviços emergenciais de correção e proteção de erosão - Obra Pontual | Contratação de obras e serviços emergenciais de correção e proteção de erosão na SP 052 no km 219,400m no município de Cruzeiro | 2627 Melhorias na Infraestrutura de Transporte Estadual | SEMIL | DER | Gestão direta | Manutenção/Recuperação | Rodovias (Estaduais) | 481375.09 | Cruzeiro | RA de São José dos Campos | Concluído | 0 | 2025-04-30 | 2025-10-30 | N/A | SP 052 | 219.4 | 219.4 | 1 | 3 | 4
SP 055 - Obras e serviços emergenciais de limpeza e desobstrução - Extensão: 38,800 | Contratação das obras e serviços emergenciais de limpeza e desobstrução na SP 055 no km 130,000m ao km 158,500m e do km 165,000m ao km 175,300m no município São Sebastião | 2627 Melhorias na Infraestrutura de Transporte Estadual | SEMIL | DER | Gestão direta | Manutenção/Recuperação | Rodovias (Estaduais) | 19380192.76 | São Sebastião | RA de São José dos Campos | Concluído | 38.8 | 2023-02-19 | 2023-06-19 | N/A | SP 055 | 130,00;165,00 | 158,50;175,30 | 24 | 72 | 96
SP 055 - Obras e serviços emergenciais de limpeza e desobstrução - Extensão: 5,500 | Contratação das obras e serviços emergenciais de limpeza e desobstrução na SP 055 no km 164,500m ao km 159,000m no município de São Sebastião | 2627 Melhorias na Infraestrutura de Transporte Estadual | SEMIL | DER | Gestão direta | Manutenção/Recuperação | Rodovias (Estaduais) | 3793719.61 | São Sebastião | RA de São José dos Campos | Concluído | 5.5 | 2023-02-19 | 2023-04-19 | N/A | SP 055 | 159 | 164.5 | 4 | 12 | 16
SP 055 - Obras e serviços emergenciais de limpeza e desobstrução - Obra Pontual | Contratação das obras e serviços emergenciais de limpeza e desobstrução na SP 055 no km 242,640m ao km 175+500m no município de São Sebastião;Bertioga;Santos | 2627 Melhorias na Infraestrutura de Transporte Estadual | SEMIL | DER | Gestão direta | Manutenção/Recuperação | Rodovias (Estaduais) | 2557403.07 | Bertioga; Santos; São Sebastião | RA da Baixada Santista | Concluído | 67.14 | 2023-02-19 | 2023-06-19 | N/A | SP 055 | 175.5 | 242.64 | 43 | 129 | 172
SP 055 - Obras e serviços emergenciais de reconstrução da pista e acostamento - Extensão: 19,450 | Contratação das obras e serviços emergenciais de reconstrução da pista e acostamento na SP 055, no trecho compreendido entre os km 145+050m ao km 164+500m, incluindo a construção de cortina atirantada (km 145+050m; muro de concreto (km 145+300m; km 148+100m; km 161+400m e km 161+800m); muro de gabião (km 160+450m; km 161+230m e km 164+500m); concreto projetado (km 162+000m); escada hidráulica e dissipador (km 164+000m) além de construção de canaleta e reconstrução de drenagem. | 2627 Melhorias na Infraestrutura de Transporte Estadual | SEMIL | DER | Gestão direta | Manutenção/Recuperação | Rodovias (Estaduais) | 18696991.74 | São Sebastião | RA de São José dos Campos | Concluído | 19.45 | 2023-03-14 | 2023-09-14 | N/A | SP 055 | 145.05 | 164.5 | 12 | 36 | 48
SP 055 - Obras e serviços emergenciais de reconstrução da pista e acostamento - Obra Pontual | Contratação de obras e serviços emergenciais de reconstrução da pista e acostamento na SP 055 no km 142,500; km 145,700; km 148,700 e 172,100, incluindo a construção de obras de contenção e reconstrução de drenagens. | 2627 Melhorias na Infraestrutura de Transporte Estadual | SEMIL | DER | Gestão direta | Manutenção/Recuperação | Rodovias (Estaduais) | 714878.04 | São Sebastião | RA de São José dos Campos | Concluído | 0 | 2023-03-21 | 2023-09-21 | N/A | SP 055 | 142.5 | 142.5 | 1 | 3 | 4
SP 055 - Obras e serviços emergenciais de recuperação estrutural de OAE - Obra Pontual | Contratação das obras e serviços emergenciais de recuperação estrutural da OAE sobre o rio Maranduba no km 77,600m e da OAE sobre o rio Arapirá no km 77,800m no município de Ubatuba | 2627 Melhorias na Infraestrutura de Transporte Estadual | SEMIL | DER | Gestão direta | Manutenção/Recuperação | Rodovias (Estaduais) | 25548953.5 | Ubatuba | RA de São José dos Campos | Em Execução | 0 | 2025-12-03 | 2026-12-03 | N/A | SP 055 | 77,600;77,800 | 77,600;77,800 | 13 | 39 | 52
SP 055 - Obras e serviços emergenciais de retaludamento, enrocamento, revestimento vegetal, drenagem pluvial e faixas de sinalização - Obra Pontual | Contratação das obras e serviços emergenciais de requalificações na SP 055 no km 142,800m no município de São Sebastião | 2627 Melhorias na Infraestrutura de Transporte Estadual | SEMIL | DER | Gestão direta | Manutenção/Recuperação | Rodovias (Estaduais) | 9927983.77 | São Sebastião | RA de São José dos Campos | Concluído | 0 | 2023-02-19 | 2023-08-19 | N/A | SP 055 | 142.8 | 142.8 | 6 | 18 | 24
SP 073 - Obras e serviços emergenciais de recuperação da OAE na SP 073 no km 4,370m - Obra Pontual | Contratação de obras e serviços emergenciais de recuperação de OAE na SP 073 no km 4,370m no município de Campinas | 2627 Melhorias na Infraestrutura de Transporte Estadual | SEMIL | DER | Gestão direta | Manutenção/Recuperação | Rodovias (Estaduais) | 1982762.27 | Campinas | RA de Campinas | Em Execução | 0 | 2026-03-14 | 2026-09-14 | N/A | SP 073 | 4.37 | 4.37 | 1 | 3 | 4
SP 079 - Obras e serviços emergenciais de correção e proteção de talude com risco iminente - Obra Pontual | Contratação das obras e serviços emergenciais de correção e proteção de talude com risco iminente na SP 079 no km 178,000m no município de Tapiraí. | 2627 Melhorias na Infraestrutura de Transporte Estadual | SEMIL | DER | Gestão direta | Manutenção/Recuperação | Rodovias (Estaduais) | 7999746.63 | Tapiraí | RA de Sorocaba | Concluído | 0 | 2022-10-07 | 2023-04-07 | N/A | SP 079 | 178 | 178 | 5 | 15 | 20
SP 079 - Obras e serviços emergenciais de correção e proteção de talude com risco iminente - Obra Pontual | Contratação das obras e serviços emergenciais de correção e proteção de talude com risco iminente na SP 079 no km 180,220m no município de Tapiraí. | 2627 Melhorias na Infraestrutura de Transporte Estadual | SEMIL | DER | Gestão direta | Manutenção/Recuperação | Rodovias (Estaduais) | 8773786.67 | Tapiraí | RA de Sorocaba | Concluído | 0 | 2022-10-10 | 2023-04-10 | N/A | SP 079 | 180.22 | 180.22 | 5 | 15 | 20
SP 098 - Obras e serviços emergenciais de estabilização de reforço da cortina atirantada - Obra Pontual | Contratação das obras e serviços emergenciais de estabilização de reforço da cortina atirantada na SP 098 no km 87,700m no municipio de Bertioga | 2627 Melhorias na Infraestrutura de Transporte Estadual | SEMIL | DER | Gestão direta | Manutenção/Recuperação | Rodovias (Estaduais) | 6915558.99 | Bertioga | RA da Baixada Santista | Concluído | 0 | 2023-11-29 | 2024-05-29 | N/A | SP 098 | 87.7 | 87.7 | 4 | 12 | 16
SP 098 - Obras e serviços emergenciais de implantação de muro de contenção, drenagem subterrânea e estabilização do aterro no km 82,100m, remoção de rochas no km 87,000m, recuperação da drenagem e reconstrução do pavimento no km 87,200m, recuperação do pavimento no km 89,200m, remoção de barreiras com implantação de mureta rígida de concreto nos km 90,800m e 92,150m. | Contratação das obras e serviços emergenciais de implantação de muro de contenção, drenagem subterrânea e estabilização do aterro no 82+100m, remoc.de rochas no km 87+000m, recuperação da drenagem e reconstrução do pav.no km 87+200m, recuperação pav.no km 89+200m, remoc.de barr.com implde mureta rig. de conc. nos km 90+800m e km 92+150m, na sp.098, município bertioga. | 2627 Melhorias na Infraestrutura de Transporte Estadual | SEMIL | DER | Gestão direta | Manutenção/Recuperação | Rodovias (Estaduais) | 8794384.93 | Biritiba Mirim; Bertioga | Região Metropolitana de São Paulo | Concluído | 0 | 2023-02-21 | 2023-08-21 | N/A | SP 098 | 82.1 | 82.1 | 7 | 21 | 28
SP 098 - Obras e serviços emergenciais de limpeza e desobstrução da pista, implantação de muro de contenção e tela grampeada - Obra Pontual | Contratação das obras e serviços emergenciais de limpeza e desobstrução da pista, implantação de muro de contenção e tela grampeada na SP 098 no km 83,800m no município de Bertioga | 2627 Melhorias na Infraestrutura de Transporte Estadual | SEMIL | DER | Gestão direta | Manutenção/Recuperação | Rodovias (Estaduais) | 3874320.6 | Bertioga | RA da Baixada Santista | Concluído | 0 | 2024-02-07 | 2024-08-07 | N/A | SP 098 | 83.8 | 83.8 | 2 | 6 | 8
SP 098 - Obras e serviços emergenciais de recuperação de talude - Obra Pontual | Contratação das obras e serviços emergenciais de recuperação do talude, atravésde contenção em solo verde grampeado e implantação de tela atenuadora na SP 098 no km 81,880m no município de Bertioga | 2627 Melhorias na Infraestrutura de Transporte Estadual | SEMIL | DER | Gestão direta | Manutenção/Recuperação | Rodovias (Estaduais) | 7944859.63 | Bertioga | RA da Baixada Santista | Concluído | 0 | 2022-11-23 | 2023-05-23 | N/A | SP 098 | 81.88 | 81.88 | 5 | 15 | 20
SP 103 - Obras e serviços emergenciais de contenção e recuperação de erosão - Obra Pontual | Contratação de obras e serviços emergenciais de contenção e recuperação de erosão na SP 103 no km 024,780m na município de Jambeiro | 2627 Melhorias na Infraestrutura de Transporte Estadual | SEMIL | DER | Gestão direta | Manutenção/Recuperação | Rodovias (Estaduais) | 1177890.59 | Jambeiro | RA de São José dos Campos | Concluído | 0 | 2023-06-28 | 2023-12-28 | N/A | SP 103 | 24.78 | 24.78 | 1 | 3 | 4
SP 103 - Obras e serviços emergenciais de reconstrução do sistema de drenagem subterrânea e da plataforma viária - Obra Pontual | Contratação de obras e serviços emergenciais de reconstrução do sistema de drenagem subterrânea e da plataforma viária na SP 103 no km 25,500m no município de Jambeiro. | 2627 Melhorias na Infraestrutura de Transporte Estadual | SEMIL | DER | Gestão direta | Manutenção/Recuperação | Rodovias (Estaduais) | 728995.07 | Jambeiro | RA de São José dos Campos | Concluído | 0 | 2025-07-17 | 2026-01-17 | N/A | SP 103 | 25.5 | 25.5 | 1 | 3 | 4
SP 105 - Obras e serviços emergenciais de recuperação de muro gabião em aterro - Obra Pontual | Contratação das obras e serviços emergenciais de recuperação de muro gabião em aterro na SP 105 no km 5,500 no município de Serra Negra | 2627 Melhorias na Infraestrutura de Transporte Estadual | SEMIL | DER | Gestão direta | Manutenção/Recuperação | Rodovias (Estaduais) | 4085924.39 | Serra Negra | RA de Campinas | Concluído | 0 | 2023-01-16 | 2023-07-16 | N/A | SP 105 | 5.5 | 5.5 | 3 | 9 | 12
SP 123 - Obras e serviços emergenciais de correção e proteção de talude com risco iminente - Obra Pontual | Contratação das obras e serviços emergenciais de correção e proteção de talude com risco iminente na SP 123 no km 43,100m no município de Campos do Jordão. | 2627 Melhorias na Infraestrutura de Transporte Estadual | SEMIL | DER | Gestão direta | Manutenção/Recuperação | Rodovias (Estaduais) | 10269004.78 | Campos do Jordão | RA de São José dos Campos | Concluído | 0 | 2022-09-29 | 2023-03-29 | N/A | SP 123 | 43.1 | 43.1 | 6 | 18 | 24
SP 125 - Obras e serviços emergenciais de contenção e estabilização de talude com risco iminente - Obra Pontual | Contratação das obras e serviços emergenciais de correção e proteção de talude com risco iminente na SP 125 no km 64,800m no municipio de Natividade da Serra | 2627 Melhorias na Infraestrutura de Transporte Estadual | SEMIL | DER | Gestão direta | Manutenção/Recuperação | Rodovias (Estaduais) | 35220709.24 | Natividade da Serra | RA de São José dos Campos | Concluído | 0 | 2025-01-17 | 2026-01-17 | N/A | SP 125 | 64.8 | 64.8 | 18 | 54 | 72
SP 165 - Obras e serviços emergenciais de contenção de talude com risco iminente - Obra Pontual | Contratação de obras e serviços emergenciais de contenção de talude com risco iminente na SP 165 no km 156,200m no município de iporanga | 2627 Melhorias na Infraestrutura de Transporte Estadual | SEMIL | DER | Gestão direta | Manutenção/Recuperação | Rodovias (Estaduais) | 590917.55 | Iporanga | RA de Itapeva | Concluído | 0 | 2025-03-15 | 2025-06-15 | N/A | SP 165 | 156.2 | 156.2 | 1 | 3 | 4
SP 247 - Obras e serviços emergenciais de contenção e proteção de talude - Obra Pontual | Contratação de obras e serviços emergenciais de contenção e proteção de talude na SP 247 no km 17,240m no município de Bananal | 2627 Melhorias na Infraestrutura de Transporte Estadual | SEMIL | DER | Gestão direta | Manutenção/Recuperação | Rodovias (Estaduais) | 1591291.67 | Bananal | RA de São José dos Campos | Concluído | 0 | 2023-09-15 | 2024-03-15 | N/A | SP 247 | 17.24 | 17.24 | 1 | 3 | 4
SP 250 - Obras e serviços emergenciais de correção de talude com risco iminente - Obra Pontual | Contratação das obras e serviços emergenciais de correção e proteção de talude com risco iminente na SP 250 no km 340,000m no município de ribeira. | 2627 Melhorias na Infraestrutura de Transporte Estadual | SEMIL | DER | Gestão direta | Manutenção/Recuperação | Rodovias (Estaduais) | 9836921.92 | Ribeira | RA de Itapeva | Concluído | 0 | 2022-10-07 | 2023-04-07 | N/A | SP 250 | 340 | 340 | 6 | 18 | 24
SP 250 - Obras e serviços emergenciais de correção e proteção de aterro, na rodovia Sebastião Ferraz de Camargo Penteado – SP 250, km 307,200m, no município de Apiaí. | Contratações emergenciais para obras de correção e proteção de aterro, na rodovia Sebastião Ferraz de Camargo Penteado – SP 250, km 307+200m, no município de Apiaí. | 2627 Melhorias na Infraestrutura de Transporte Estadual | SEMIL | DER | Gestão direta | Manutenção/Recuperação | Rodovias (Estaduais) | 1167784.28 | Apiaí | RA de Itapeva | Concluído | 0 | 2023-08-22 | 2023-11-22 | N/A | SP 250 | 307.2 | 307.2 | 1 | 3 | 4
SP 252 - Obras e serviços emergenciais de implantação de galeria no km 14,400m - Obra Pontual | Contratação de obras e serviços emergenciais de implantação de galeria na SP 252 no km 14,400m no município de Itapeva | 2627 Melhorias na Infraestrutura de Transporte Estadual | SEMIL | DER | Gestão direta | Manutenção/Recuperação | Rodovias (Estaduais) | 1222000 | Ribeirão Branco | RA de Itapeva | Em Execução | 0 | 2026-04-25 | 2026-10-25 | N/A | SP 252 | 14.4 | 14.4 | 1 | 3 | 4
SP 264 - Obras e serviços emergenciais de erosão no km 124,800 - Obra Pontual | Contratação emergencial de erosão localizada na Rodovia Francisco José Ayub - SP 264, km 124+800M, lado direito, município de Salto de Pirapora. | 2627 Melhorias na Infraestrutura de Transporte Estadual | SEMIL | DER | Gestão direta | Manutenção/Recuperação | Rodovias (Estaduais) | 1098388.57 | Salto de Pirapora | RA de Sorocaba | Concluído | 0 | 2023-07-17 | 2024-01-17 | N/A | SP 264 | 124.8 | 124.8 | 1 | 3 | 4
SP 266 - Obras e serviços emergenciais na galeria do km 457+178,94m da SP 266. | Contratação de obras e serviços para reabilitação e reforço de galeria no km 457+178,94m da SP-266, no município de Cândido Mota. | 2627 Melhorias na Infraestrutura de Transporte Estadual | SEMIL | DER | Gestão direta | Manutenção/Recuperação | Rodovias (Estaduais) | 2884409.74 | Cândido Mota | RA de Marília | Em execução | 0 | 2026-07-03 | 2027-01-03 | N/A | SP 266 | 457.178 | 457.178
SP 312 - Obras e serviços emergenciais de empresa especializada para a readequação do sistema de drenagem no km 39,900m - Obra Pontual | Contratação das obras e serviços emergenciais de readequação do sistema de drenagem para controlar os problemas recorrentes de instabilidade do aterro na SP 312 no município de Santana de Parnaíba | 2627 Melhorias na Infraestrutura de Transporte Estadual | SEMIL | DER | Gestão direta | Manutenção/Recuperação | Rodovias (Estaduais) | 6389254.79 | Santana de Parnaíba | Região Metropolitana de São Paulo | Concluído | 0 | 2025-03-06 | 2025-11-05 | N/A | SP 312 | 39.9 | 39.9 | 3 | 9 | 12
SP 312 - Obras e serviços emergenciais de estabilização e reforço de contenção - Obra Pontual | Contratação de obras e serviços emergenciais de estabilização e reforço de contenção na SP 312 no km 66,770m e recuperação do aterro da plataforma viária no km 67,030m no município de Cabreúva | 2627 Melhorias na Infraestrutura de Transporte Estadual | SEMIL | DER | Gestão direta | Manutenção/Recuperação | Rodovias (Estaduais) | 1541865.83 | Cabreúva | RA de Campinas | Concluído | 0 | 2023-03-30 | 2023-09-30 | N/A | SP 312 | 66.77 | 66.77 | 1 | 3 | 4
SP 316 - Obras e serviços emergenciais de reconstrução de galeria, pista, acostamento e ciclovia - Obra Pontual | Contratação de obras e serviços emergenciais de reconstrução de galeria, pista, acostamento e ciclovia na SP 316 no km 175,500m com recomposição de aterro no município de Rio Claro | 2627 Melhorias na Infraestrutura de Transporte Estadual | SEMIL | DER | Gestão direta | Duplicação/faixa adicional | Rodovias (Estaduais) | 991542.62 | Rio Claro | RA de Campinas | Concluído | 0 | 2023-03-28 | 2023-07-28 | N/A | SP 316 | 175.5 | 175.5 | 1 | 3 | 4
SP 331 - Obras e serviços emergenciais da ponte sobre o Rio Itaquere no km 15,515 | Contratação de obras e serviços em carater emergencial, para recuperação do apoio da ponte sobre o Rio Itaquere, localizada no km 15,515 da SP 331. | 2627 Melhorias na Infraestrutura de Transporte Estadual | SEMIL | DER | Gestão direta | Manutenção/Recuperação | Rodovias (Estaduais) | 2193207.23 | Nova Europa | RA Central | Concluído | 0 | 2024-02-05 | 2024-06-05 | N/A | SP 331 | 15.52 | 15.52 | 1 | 3 | 4
SP 332 - Obras e serviços emergenciais de substituição de bueiro simples metálico por bueiro duplo de concreto - Obra Pontual | Contratação de obras e serviços emergenciais de substituição de bueiro simples metálico por bueiro duplo de concreto na SP 332 no km 38,900m no município de Caieiras | 2627 Melhorias na Infraestrutura de Transporte Estadual | SEMIL | DER | Gestão direta | Manutenção/Recuperação | Rodovias (Estaduais) | 596001.98 | Caieiras | Região Metropolitana de São Paulo | Concluído | 0 | 2023-10-25 | 2024-01-25 | N/A | SP 332 | 38.9 | 38.9 | 1 | 3 | 4
SP 349 - Obras e serviços emergenciais de recuperação da galeria pluvial - Obra Pontual | Contratação de obras e serviços emergenciais de recuperação da galeria pluvial na SP 349 no km 10,870m no município de Garça | 2627 Melhorias na Infraestrutura de Transporte Estadual | SEMIL | DER | Gestão direta | Manutenção/Recuperação | Rodovias (Estaduais) | 1102700 | Garça | RA de Marília | Concluído | 0 | 2025-04-28 | 2026-03-28 | N/A | SP 349 | 10.87 | 10.87 | 1 | 3 | 4
SP 351 - Obras e serviços emergenciais para implantação de galeria celular - Obra Pontual | Contratação de obras e serviços emergenciais de implantação de galeria celular na SP 351 no km 46,000 no município de Batatais | 2627 Melhorias na Infraestrutura de Transporte Estadual | SEMIL | DER | Gestão direta | Manutenção/Recuperação | Rodovias (Estaduais) | 2193353.8 | Batatais | RA de Franca | Concluído | 0 | 2023-01-25 | 2023-07-25 | N/A | SP 351 | 46 | 46 | 2 | 6 | 8
SP 354 - Obras e serviços emergenciais de implantação de muro de contenção e estabilização do aterro - Obra Pontual | Contratação das obras e serviços emergenciais de implantação de muro de contenção e estabilização do aterro na SP 354 no km 46,260m e recuperação do aterro no km 48,240m no municipio de Franco da Rocha | 2627 Melhorias na Infraestrutura de Transporte Estadual | SEMIL | DER | Gestão direta | Manutenção/Recuperação | Rodovias (Estaduais) | 3318498.71 | Franco da Rocha | Região Metropolitana de São Paulo | Concluído | 0 | 2023-03-01 | 2023-09-01 | N/A | SP 354 | 46.26 | 46.26 | 2 | 6 | 8
SP 379 - Obras e serviços emergenciais de recuperação de drenagem - Obra Pontual | Contratação das obras e serviços emergenciais de recuperação de drenagem, na altura do km 43,200,00m, da Rodovia SP-379, município de Irapuã | 2627 Melhorias na Infraestrutura de Transporte Estadual | SEMIL | DER | Gestão direta | Manutenção/Recuperação | Rodovias (Estaduais) | 848287.56 | Irapuã | RA de São José do Rio Preto | Concluído | 0 | 2025-01-17 | 2025-04-17 | N/A | SP 379 | 43.2 | 43.2 | 1 | 3 | 4
SP 563 - Obras e serviços emergenciais de recuperação de erosão no km 77,050m - Obra Pontual | Contratação de obras e serviços emergenciais de recuperação de erosão na SP 563 no km 77,050m no município de Presidente Venceslau | 2627 Melhorias na Infraestrutura de Transporte Estadual | SEMIL | DER | Gestão direta | Manutenção/Recuperação | Rodovias (Estaduais) | 2017082.2 | Presidente Vencelau | RA de Presidente Prudente | Em Execução | 0 | 2026-06-22 | 2026-11-22 | N/A | SP 563 | 77.05 | 77.05 | 1 | 3 | 4
SPA 059/345 - Obras e serviços emergenciais de substituição de galeria por ponte - Obra Pontual | Contratação das obras e serviços emergenciais de substituição de galeria por ponte na SPA 059/345 no km 5,779m no município de São José da Bela Vista | 2627 Melhorias na Infraestrutura de Transporte Estadual | SEMIL | DER | Gestão direta | Manutenção/Recuperação | Rodovias (Estaduais) | 3363344.17 | São José da Bela Vista | RA de Franca | Em Execução | 0 | 2026-03-20 | 2026-11-20 |  | SPA 059/345 | 5.78 | 5.78 | 2 | 6 | 8